## ProjectSchedule
MULTIPURPOSE ADVANCED AGRICULTURAL FRAMEWORK
|  | Project Start: | 2022-09-13
|  | Today: | 2022-12-01
|  | Display Week: | 1 |  |  | 2022-09-12 | [6 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26
 | time axis 2022-09-12 to 2023-01-01
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | DAYS | time axis 2022-09-12 to 2023-01-01
Phase 1.1 Literarture Survay
5 Papers on Design Requirements | Alby | 72% | 2022-09-13 | 2022-10-04 | 22
5 Papers on Framework | Ebin | 71% | 2022-09-13 | 2022-10-04 | 22
5 Papers on Drive System | Derik | 73% | 2022-09-13 | 2022-10-04 | 22
5 Papers on Simulation Software | Emmanual | 71% | 2022-09-13 | 2022-10-04 | 22
Phase 1.2 Design
Chasis | Emmanual | 72% | 2022-10-05 | 2022-11-05 | 32
Motor , gears, linear actuator | Derik | 80% | 2022-10-05 | 2022-11-05 | 32
Sensors | Alby | 70% | 2022-10-05 | 2022-11-05 | 32
Microcontroller | Ebin | 73% | 2022-10-05 | 2022-11-05 | 32
Components |  | 71% | 2022-10-05 | 2022-11-05 | 32
Phase 1.3 Simpulation/POC/Analysis
Working |  | 50% | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 39
Simulation Analysis |  | 40% | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 39
Troubleshooting |  | 30% | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 39
Phase 1.4 Report
Abstract, Introduction |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 5
Methodology |  |  | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 3
Simulation, Result |  |  | 2022-12-09 | 2022-12-14 | 6
Conclusion, Refernces |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2
Verification |  |  | 2022-12-17 | 2022-12-19
Printing, Binding , Submission |  |  | 2022-12-19 | 2022-12-22 | 4
Phase 5 Title
Task 1 |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-10 | 6
Task 2 |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-07 | 3
Task 3 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-13 | 6
Task 4 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-13 | 6
Task 5 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-12 | 5
Insert new rows ABOVE this one
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.